## Slide 1
20XX年無國界醫生 步行籌款計劃書
為全球戰火、天災與疫症災民籌集醫療救援力量
呈：香港理工大學學生會

## Slide 2
無國界醫生使命： 每年派出逾3,000名志願人員， 前往80多個戰火、天災及疫症地區提供緊急醫療救援。
理大學生響應： 雖然未能親赴海外救援， 但透過舉辦步行籌款， 集結理大師生力量， 支持醫療救援工作。
活動背景與宗旨

## Slide 3
活動參與對象
$350,000+
港幣籌款目標金額
700人+
預計參與總人數
香港理工大學全體學生
香港理工大學全體教職員
學生及教職員之親屬與朋友
籌款目標與服務對象

## Slide 4
活動詳情與路線
活動地點：香港大潭水塘
活動日期時間： 20XX年2月14日 10:00 a.m. – 1:30 p.m.
專車接送： 9:00 a.m. 理大噴水池集合， 9:10 a.m. 準時出發。

## Slide 5
A組：統籌
編制：5人 負責整體程序、 物品採購及 當日交通安排。
B組：聯絡
編制：6人 聯絡贊助機構、 警方 及聖約翰救傷隊 支援。
C組：宣傳
編制：10人 製作單張海報、課前表演及 飯堂宣傳擺設。
D組：財政
編制：3人 管理預算開支、 收取善款及 轉帳至無國界醫生。
籌委會專責小組分工

## Slide 6
人流分組出發
700名參加者將分為三組 （300人、200人、200人）， 每組相隔10分鐘出發， 防止人流擠塞與混亂。
義工與醫療支援
配置50人工作隊伍： 起點/中途/終點各站 設10名秩序義工、10名補給員，並由聖約翰救傷隊全程駐守。
現場統籌與安全保障

## Slide 7
機構贊助談判
聯絡本港主要飲品公司及 運動用品公司，爭取籌款日飲品與免費汗衫贊助， 節省行政開支，並增強吸引力。
創意校園推廣
印製單張及海報張貼於各壁報板，並於課前進行快閃宣傳表演 及於飯堂放置特色小擺設， 激發參加熱情。
外聯贊助與校園宣傳

## Slide 8
12月8日
完成計劃書，成立四個 專責小組。
12月16日
計劃書獲批，各組展開詳細策劃與設計。
12月31日
完成海報單張印刷，安排好活動流程。
1月1日
開始接受捐款，展開為期兩週 大型宣傳。
籌備進度時間線（一）

## Slide 9
1月21日
安排義工 工作分工 （起點、中途站 及終點）
1月28日
收集所有 贊助物品 （飲品與活動汗衫）
2月14日
步行籌款日 正式舉行， 最後繳捐款日。
2月20日
財政小組 完成結算， 善款轉賬至 無國界醫生
籌備進度時間線（二）

## Slide 10
支出項目詳情 | 費用 (HKD)
印製宣傳單張 1,000 張（連申請表格） | $200
印製宣傳海報 80 張 | $480
活動當日雜項（橫額、租用擴音器等） | $700
一般行政雜項開支 | $800
預算開支總額 (Total Expenditure) | $2,180
財政預算案 (Budget)

## Slide 11
首屆舉辦傳承： 本計劃為理工大學首次舉辦， 期盼建立良好典範， 成為每年一度的校園慈善盛事。
工作記錄： 籌委會將詳細記錄 籌備細節與經驗， 於活動結束後撰寫詳細工作報告，以利日後幹事會參考、傳承。
結語與傳承展望

## Slide 12
香港理工大學學生會社會服務組 「無國界醫生步行籌款活動」籌備委員會

## Slide 13
https://www.doctorswithoutborders.org/sites/default/files/styles/crop_top_level_hero_mobile_375_221/public/MSF163911%28High%29_0.jpg?h=da36119f&itok=xzuaeTfK
Source: www.doctorswithoutborders.org
https://i.ytimg.com/vi/KfejwpNeYf0/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLDt6UKPbYItx_RF3VVWguD7rCaNGg
Source: www.youtube.com
https://sunwayuniversity.edu.my/sites/default/files/styles/content_banner/public/contentbanner/2025-04/ssv_header_main_1.jpg.jpg?itok=D7Uzn4S7
Source: sunwayuniversity.edu.my
Image Sources